Vietos plėtros strategijų įgyvendinimo taisyklių

6 priedas

PATVIRTINTA

Rietavo vietos veiklos grupės visuotinio narių susirinkimo

2026 m. kovo    d. protokolu Nr. ___

RIETAVO MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS

RIETAVO MIESTO 2023-2029 METŲ VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS

Metinė / galutinė įgyvendinimo ataskaita už 2025 metus

2026 m. kovo 20  d.

1. INFORMACIJA APIE VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMO PAŽANGĄ

1.1.	 Informacija apie vietos plėtros strategijos (toliau – strategija) veiksmų įgyvendinimą nuo strategijos įgyvendinimo pradžios iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos:

| Informacija apie strategijoje veiksmui numatytos lėšų sumos panaudojimą |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Strategijoje veiksmui numatyta Europos regioninės plėtros fondo (toliau – ERPF), Europos socialinio fondo + (toliau – ESF+) ir bendrojo finansavimo lėšų (toliau – paramos lėšos) suma, Eur |  | Veiksmui įgyvendinti numatytas Europos Sąjungos lėšų fondas |  | Strategijoje veiksmui numatyta savivaldybės biudžeto lėšų, kitų viešųjų lėšų ir privačių lėšų (toliau – Nuosavo įnašo lėšos) suma, Eur |  | Įgyvendinamų vietos plėtros projektų skaičius, vnt. |  | Baigtų vietos plėtros projektų skaičius, vnt. |  | Paramos lėšų suma, už kurią sudaryta projektų finansavimo sutarčių, Eur |  | Nuosavo įnašo lėšų prisidėjimo suma, numatyta sudarytose projektų finansavimo sutartyse, Eur |  | Išmokėta paramos lėšų suma, Eur |
| 1. Tikslas: Skatinti integruotą ir įtraukią socialinę bei ekonominę plėtrą Rietavo mieste |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Uždavinys: Įtraukti bei atliepti įvairių socialinių grupių lūkesčius, įgyvendinant integruotas socialinio aktyvumo, integracijos, įtraukties priemones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. Veiksmas: Skatinti socialiai pažeidžiamų ir socialinę riziką patiriančių asmenų socialinę integraciją, įsitraukimą į visavertį gyvenimą bei ugdyti jų socialinius, darbinius gebėjimus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 237 540,00 |  | ESF+ |  | 19 260,00 |  | 1 |  | 0 |  | 78 550,00 |  | 4 825,24 |  | 23 000,00 |
| Informacija apie 1.1.1 veiksmo įgyvendinimą: 1. Veiksmo būklė: pradėtas įgyvendinti. Pagal veiksmą įgyvendinamas vienas projektas: 11-700-K-0001 „Socialinė integracija modernioje visuomenėje“. Vykdytojas - Asociacija "Rietavo trečiojo amžiaus universitetas". Partneris - Rietavo savivaldybės neįgaliųjų draugija. Projekto tikslas: įtraukti socialinę atskirtį patiriančius asmenis į bendruomenines veiklas, siekiant teigiamų socialinių ryšių atsiradimo, sveikos gyvensenos ir fizinio aktyvumo Rietavo mieste. Projekto veikla: 1. BIVP metodo taikymas: parama vietos plėtros strategijų įgyvendinimui Vidurio ir vakarų Lietuvos regione (ESF+). Projekto poveiklė: 1.1. Socialinės įtraukties didinimo užsiėmimai per fizinį aktyvumą (25 asm.). Poveiklės veiksmai: 1.1.1. Mankštos baseine (25 asm.); 1.1.2. Fizinio aktyvumo mankštos (25 asm.). Projekto poveiklė: 1.2. Socialinės įtraukties didinimo užsiėmimai per informacinius/bendrumo užsiėmimus (41 asm.). Poveiklės veiksmai: 1.2.1. Kavos - arbatos pertraukėlė (14 asm.); 1.2.2. Paskaitos socialinę atskirtį patiriantiems asmenims (41 asm.); 1.2.3. Konferencijos socialinę atskirtį patiriantiems asmenims (41 asm.). Projekto poveiklė: 1.3. Socialinės įtraukties didinimo užsiėmimai per kultūrinius/pažinimo užsiėmimus (41 asm.). Poveiklės veiksmai: 1.3.1. Sveikatinimo stovyklos (41 asm.); 1.3.2. 3 dienų stovykla „Spartakiada“ – fizinio aktyvumo stiprinimas per komandines veiklas (41 asm.); 1.3.3. Kultūrinės išvykos į koncertus ir spektaklius – meno galia socialinei integracijai (41 asm.); 1.3.4. Ekskursijos „Pažink savo kraštą“ – regioninio pažinimo, bendrystės ir įtraukties stiprinimas (41 asm.). Projektu siekiami rodikliai: P.N.2.4723 BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes) – 41; P.S.2.1513. Bendruomenės inicijuotos vietos plėtros projektai, kuriuos įgyvendino nevyriausybinės organizacijos ir (arba) kurie įgyvendinti kartu su partneriu – 1. Projekto tikslinės grupės: senyvo amžiaus asmenys, savanoriai. 2. Strategijoje veiksmui numatyta paramos lėšų dalis nepradėta naudoti (t. y. dėl kokios paramos lėšų dalies (proc.) nesudaryta projektų finansavimo sutarčių) – 66,93 proc. Priežastys: Rietavo miesto vietos veiklos grupė (toliau – VVG) 2025 m. liepos mėn. paskelbė kvietimą Nr. 11-709-K, projektų įgyvendinimo planų (toliau – PĮP) pateikimo terminas buvo 2025 m. rugsėjo 15 d. Gauti du PĮP. VVG nustatyta tvarka įvertino PĮP, parengė vertinimo ataskaitą ir sudarė bei VVG valdybos posėdžio protokoliniu nutarimu patvirtino PĮP sąrašą bei išsiuntė dokumentus tolimesniam vertinimui Centrinėje projektų valdymo agentūroje (toliau – CPVA). CPVA vertinant PĮP, PĮP buvo keliskart tikslinami, vertinimas užtruko ir vieno iš projektų finansavimo sutartį numatoma sudaryti 2026 metais, kitas pareiškėjas projektą atsiėmė ir teiks naujai paskelbus kvietimą. 3. Nuosavo įnašo lėšų prisidėjimo dalis, suplanuota įgyvendinamų ir baigų vietos plėtros projektų finansavimo sutartyse, atsižvelgiant į strategijoje suplanuotą nuosavo įnašo lėšų prisidėjimo sumą – 7,5 proc. ir ji nėra mažesnė už strategijoje numatytą nuosavo įnašo lėšų prisidėjimo procentinę dalį. 4. Pradėtos įgyvendinti (įgyvendinamos ir (ar) baigtos įgyvendinti) ne visos veiksmo pavadinime ar aprašyme nurodytos veiklos ir ne dėl visų veiksmo pavadinime ar aprašyme nurodytų tikslinių grupių. Priežastis – 2025 m. buvo sudaryta tik viena projekto finansavimo sutartis. 5. Miesto vietos veiklos grupės vykdomos ar numatomos vykdyti priemonės tinkamam veiksmo įgyvendinimui užtikrinti: VVG parengė Rietavo miesto 2023-2029 metų vietos plėtros strategijos (toliau - VPS) pakeitimą, siekiant 1.1.1. veiksmui numatyti didesnę lėšų sumą (kadangi buvo išreikštas toks potencialių pareiškėjų poreikis) perskirstant iš kitų, tapusiais neaktualių VPS veiksmų. VPS buvo suderinta su Vidaus reikalų ministerija, išviešinta ir patvirtinta VVG visuotiniame narių susirinkime. Patikslintas ir su Vidaus reikalų ministerija suderintas kvietimų planas, parengti kvietimo Nr. 11-712-K dokumentai, kurie bus paskelbti viešai 2026 m. balandžio mėn., taip sudarant sąlygas parengti ir įgyvendinti dar 3 PĮP. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. Veiksmas: Kurti skaitmenines iniciatyvas, pozicionuojant Rietavą kaip inovatyvų, socialų ir besimokantį miestą |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 000,00 | ESF+ |  | 8 675,68 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| Informacija apie 1.1.2 veiksmo įgyvendinimą: 1. Veiksmo būklė: nepradėtas įgyvendinti. 2. Strategijoje veiksmui numatyta paramos lėšų dalis nepradėta naudoti (t. y. dėl kokios paramos lėšų dalies (proc.) nesudaryta projektų finansavimo sutarčių) – 100 proc. Priežastys: VVG paskelbė kvietimą Nr. 11-702-K. Organizavo projektų rengėjų mokymus, teikė konsultacijas, vykdė aktyvią pareiškėjų paiešką. PĮP pateikimo terminas buvo pratęstas iki 2025-11-07. Po pratęsimo buvo pateiktas vienas PĮP. VVG įvertino PĮP, parengė naudos ir kokybės vertinimo ataskaitą, sudarė PĮP sąrašą ir pateikė tolimesniam CPVA vertinimui. Sutartis bus pasirašyta 2026 m. 3. Nuosavo įnašo lėšų prisidėjimo dalis, suplanuota įgyvendinamų ir baigų vietos plėtros projektų finansavimo sutartyse, atsižvelgiant į strategijoje suplanuotą nuosavo įnašo lėšų prisidėjimo sumą – 7,5 proc. ir ji nėra mažesnė už strategijoje numatytą nuosavo įnašo lėšų prisidėjimo procentinę dalį. 4. Nepradėtos įgyvendinti visos veiksmo pavadinime ar aprašyme nurodytos veiklos ir dėl visų veiksmo pavadinime ar aprašyme nurodytų tikslinių grupių. Priežastis – 2025 m., užtrukus potencialių pareiškėjų paieškai, nebuvo spėta pasirašyti projekto sutarčių. 5. Miesto vietos veiklos grupės vykdomos ar numatomos vykdyti priemonės tinkamam veiksmo įgyvendinimui užtikrinti: VVG dėjo pastangas surasti naujus potencialius pareiškėjus, organizavo mokymus, suteikė konsultacijas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. Veiksmas: Tobulinti ir plėsti darbo su jaunimu iniciatyvas bei skatinti visuomenės sąmoningumą apie savanorystę |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 171 200,00 |  | ESF+ |  | 13 881,08 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| Informacija apie 1.1.3 veiksmo įgyvendinimą: 1. Veiksmo būklė: nepradėtas įgyvendinti 2. Strategijoje veiksmui numatyta paramos lėšų dalis nepradėta naudoti (t. y. dėl kokios paramos lėšų dalies (proc.) nesudaryta projektų finansavimo sutarčių) – 100 proc. Priežastys: 2025 m. liepos mėn. VVG paskelbė kvietimą Nr. 11-703-K. Pateikimo terminas buvo 2025 m. rugsėjo 15 d. Gauti 2 PĮP. VVG nustatyta tvarka įvertino PĮP, parengė vertinimo ataskaitą ir sudarė bei VVG valdybos posėdžio protokoliniu nutarimu patvirtino PĮP sąrašą ir išsiuntė dokumentus tolimesniam vertinimui Centrinėje projektų valdymo agentūroje (toliau – CPVA). CPVA vertinant PĮP, PĮP buvo keliskart tikslinami, vertinimas užtruko ir vieno iš projektų finansavimo sutartį numatoma sudaryti 2026 metais, kitas pareiškėjas projektą atsiėmė, ieškomas naujas potencialus pareiškėjas. 3. Nuosavo įnašo lėšų prisidėjimo dalis, suplanuota įgyvendinamų ir baigų vietos plėtros projektų finansavimo sutartyse, atsižvelgiant į strategijoje suplanuotą nuosavo įnašo lėšų prisidėjimo sumą – 7,5 proc. ir ji nėra mažesnė už strategijoje numatytą nuosavo įnašo lėšų prisidėjimo procentinę dalį. 4. Nepradėtos įgyvendinti visos veiksmo pavadinime ar aprašyme nurodytos veiklos ir dėl visų veiksmo pavadinime ar aprašyme nurodytų tikslinių grupių. Priežastis – 2025 m., užtrukus PĮP vertinimui ir tikslinimui bei vienam , nebuvo spėta pasirašyti projekto sutarčių. Sutartys bus sudarytos 2026 m. 5. Miesto vietos veiklos grupės vykdomos ar numatomos vykdyti priemonės tinkamam veiksmo įgyvendinimui užtikrinti: VVG dėjo pastangas surasti naujus potencialius pareiškėjus, atliko jų apklausą, suteikė pirmines konsultacijas. VVG parengė kvietimo Nr. 11-710-K dokumentus ir planuoja juos paviešinti 2026 m. balandžio mėn., vėliau organizuoti mokymus ir sulaukti 1 PĮP. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Uždavinys: Didinti socialinės atskirties problemų sprendimo efektyvumą skatinant verslumą ir socialinių verslų, iniciatyvų kūrimąsi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. Veiksmas: Supažindinti visuomenę, vietos organizacijas su socialinio verslo iniciatyvų kūrimu bei skatinti verslumo gebėjimus pažeidžiamoms Rietavo miesto gyventojų grupėms |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 132 680,00 |  | ESF+ |  | 10 757,84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| Informacija apie 1.2.1 veiksmo įgyvendinimą: 1. Veiksmo būklė: nepradėtas įgyvendinti 2. Strategijoje veiksmui numatyta paramos lėšų dalis nepradėta naudoti (t. y. dėl kokios paramos lėšų dalies (proc.) nesudaryta projektų finansavimo sutarčių) –100 proc. 2025 m. liepos mėn. VVG inicijavo kvietimą Nr. 11-704-K, buvo organizuoti mokymai projektų rengėjams, informuojama apie galimybes konsultuotis, tačiau suėjus PĮP pateikimo terminui, PĮP nebuvo gauta. 3. Nuosavo įnašo lėšų prisidėjimo dalis, suplanuota įgyvendinamų ir baigų vietos plėtros projektų finansavimo sutartyse, atsižvelgiant į strategijoje suplanuotą nuosavo įnašo lėšų prisidėjimo sumą – 7,5 proc. ir ji nėra mažesnė už strategijoje numatytą nuosavo įnašo lėšų prisidėjimo procentinę dalį. 4. Nepradėtos visos veiksmo pavadinime ar aprašyme nurodytos veiklos ir dėl visų veiksmo pavadinime ar aprašyme nurodytų tikslinių grupių. 5. Miesto vietos veiklos grupės vykdomos ar numatomos vykdyti priemonės tinkamam veiksmo įgyvendinimui užtikrinti: VVG sprendimu veiksmas nebebus vykdomas. 2026 m. pradžioje buvo keičiama VPS ir veiksmas išbrauktas, lėšos perskirstytos kitiems veiksmams įgyvendinti, priežastis – veiksmas tapo neaktualus dėl kitų institucijų siūlomų mokymų socialinio verslo tematika gausos bei pasikeitusių ekonominių – socialinių aplinkybių. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2. Veiksmas: Palaikyti socialinio verslo kūrimąsi ir plėtrą įsigyjant socialiniam verslui reikalingą įrangą, taikant rinkodaros priemones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 151 940,00 |  | ERPF |  | 12 319,46 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| Informacija apie 1.2.2 veiksmo įgyvendinimą: Veiksmo būklė: nepradėtas įgyvendinti. 2. Strategijoje veiksmui numatyta paramos lėšų dalis nepradėta naudoti (t. y. dėl kokios paramos lėšų dalies (proc.) nesudaryta projektų finansavimo sutarčių) – 100 proc. Priežastys: 2025 m. lapkričio mėn. VVG paskelbė kvietimą Nr. 11-707-K, organizavo projektų rengėjų mokymus ir konsultacijas. Suėjus pateikimo terminui, gauti 3 PĮP, 2026 m. pradžioje atliekamas projektų naudos ir kokybės vertinimas. 3. Nuosavo įnašo lėšų prisidėjimo dalis, suplanuota įgyvendinamų ir baigų vietos plėtros projektų finansavimo sutartyse, atsižvelgiant į strategijoje suplanuotą nuosavo įnašo lėšų prisidėjimo sumą – 7,5 proc. ir ji nėra mažesnė už strategijoje numatytą nuosavo įnašo lėšų prisidėjimo procentinę dalį. 4. Pradėtos įgyvendinti (įgyvendinamos ir (ar) baigtos įgyvendinti) ne visos veiksmo pavadinime ar aprašyme nurodytos veiklos ir ne dėl visų veiksmo pavadinime ar aprašyme nurodytų tikslinių grupių. Priežastis – 2025 m. dar nebuvo sudarytos projektų finansavimo sutartys. 5. Miesto vietos veiklos grupės vykdomos ar numatomos vykdyti priemonės tinkamam veiksmo įgyvendinimui užtikrinti: VVG parengė kvietimo Nr. 11-707-K dokumentus, organizavo projektų rengėjų mokymus, vykdė aktyvią potencialių pareiškėjų paiešką, teikė konsultacijas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3. Veiksmas: Jauno verslo pradžiai reikalingų priemonių įsigijimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 360,00 | ESF+ |  | 4 164,32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| Informacija apie 1.2.2 veiksmo įgyvendinimą: Veiksmo būklė: nepradėtas įgyvendinti. 2. Strategijoje veiksmui numatyta paramos lėšų dalis nepradėta naudoti (t. y. dėl kokios paramos lėšų dalies (proc.) nesudaryta projektų finansavimo sutarčių) – 100 proc. Priežastys: 2025 m. liepos mėn. VVG paskelbė kvietimą Nr. 11-708-K, organizavo projektų rengėjų mokymus ir konsultacijas. Suėjus pateikimo terminui, gautas 1 PĮP, tačiau jis buvo įvertintas mažesniais nei minimaliais balais, projekto pareiškėjas pagrindė, kad jis vykdo veiklą VPS įgyvendinimo teritorijoje, tai yra Rietavo mieste. Pareiškėjo (juridinio asmens) registracijos vieta buvo nurodyta Klaipėdos rajono savivaldybėje. 3.Nuosavo įnašo lėšų prisidėjimo dalis, suplanuota įgyvendinamų ir baigų vietos plėtros projektų finansavimo sutartyse, atsižvelgiant į strategijoje suplanuotą nuosavo įnašo lėšų prisidėjimo sumą – 7,5 proc. ir ji nėra mažesnė už strategijoje numatytą nuosavo įnašo lėšų prisidėjimo procentinę dalį. 4.Pradėtos įgyvendinti (įgyvendinamos ir (ar) baigtos įgyvendinti) ne visos veiksmo pavadinime ar aprašyme nurodytos veiklos ir ne dėl visų veiksmo pavadinime ar aprašyme nurodytų tikslinių grupių. Priežastis – 2025 m. dar nebuvo sudarytos projektų finansavimo sutartys. 5. Miesto vietos veiklos grupės vykdomos ar numatomos vykdyti priemonės tinkamam veiksmo įgyvendinimui užtikrinti: VVG parengė kvietimo Nr. 11-712-K dokumentus, 2026 m. balandį planuojamas kvietimo paskelbimas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Strategijai įgyvendinti, iš viso: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 851 720,00 |  | ESF+ ir ERPF |  | 69 058,38 |  | 1 |  | 0 |  | 78 550,00 |  | 4 825,24 |  | 23 000,00 |

1.2. Vietos plėtros projektų finansavimo sutarčių sudarymo plano įgyvendinimo būklė (Strategijos veiksmų, įgyvendinamų Europos Sąjungos fondų lėšomis, pažanga, palyginti su vietos plėtros projektų finansavimo sutarčių sudarymo planu) nuo strategijos įgyvendinimo pradžios iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos :

| Ataskaitinių metų pabaigoje paramos lėšų sumos (be strategijai administruoti skirtos paramos lėšų sumos) dalis, už kurią sudarytos strategijų veiksmams įgyvendinti skirtos projektų finansavimo sutartys (proc.) | 9,22 |
| --- | --- |
| Ar ataskaitinių metų pabaigoje paramos lėšų sumos (be strategijai administruoti skirtos paramos lėšų sumos) dalis, už kurią sudarytos strategijų veiksmams įgyvendinti skirtos projektų finansavimo sutartys, atitinka Vietos plėtros strategijų įgyvendinimo taisyklių 1 priede numatytą spartos procentą | Ne |
| 2025 m. Rietavo miesto vietos veiklos grupė paskelbė kvietimus pagal visus VPS veiksmus. Buvo organizuoti projektų rengėjų mokymai, konsultacijos. Gauti 7 PĮP, atliktas naudos ir kokybės vertinimas, sudaryti PĮP sąrašai ir pateikti tinkamumo finansuoti vertinimui CPVA. CPVA atliekant tinkamumo finansuoti vertinimą, 2 pareiškėjai atsiėmė PĮP. 3 PĮP CPVA įvertinti teigiamai, 2025 m. pasirašyta 1 projekto finansavimo sutartis, 2 projektų finansavimo sutartys bus pasirašytos 2026 m. pradžioje. 3 PĮP (socialinio verslo) yra vertinami VVG (nes jų pateikimo terminas buvo 2026 m.). 1 PĮP yra vertinamas CPVA. 1 PĮP buvo atmestas, nes pareiškėjas neturėjo sąsajų su VPS įgyvendinimo teritorija, Rietavo miestui (juridinis asmuo buvo registruotas Klaipėdos rajono savivaldybėje). 2026 m. pradžioje organizuotas VPS keitimas, siekiant perskirstyti lėšas aktualiems veiksmams įgyvendinti, VPS pakeitimui pritarė VRM, jis patvirtintas VVG visuotiniame narių susirinkime, parengti kvietimų dokumentai, kurie bus paviešinti 2026 m. balandžio mėn. Tikimasi sulaukti PĮP pagal visus kvietimus ir pasiekti spartos proceso rodiklius. |  |

1.3. Informacija apie strategijos veiksmų įgyvendinimo geruosius pavyzdžius:

| Eil. Nr. | Vietos plėtros projekto pavadinimas | Vietos plėtros projekto vykdytojo pavadinimas | Skirta paramos suma, Eur | Priežastis, kodėl vietos plėtros projektas laikomas geruoju pavyzdžius. Trumpas vietos plėtros projekto turinio aprašymas, nurodant projekto tikslus, tikslines grupes, pagrindines projekto veiklas, pasiektus ir (ar) numatytus pasiekti rezultatus |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 11-700-K-0001 „Socialinė integracija modernioje visuomenėje“. | Vykdytojas - Asociacija "Rietavo trečiojo amžiaus universitetas". Partneris - Rietavo savivaldybės neįgaliųjų draugija. | 78 550,00 | Projektas skirtas vyresnio amžiaus asmenų užimtumui. Projekto metu organizuojamos fizinio aktyvumo veiklos: plaukiojimas baseine, mankštos. Organizuojami seminarai, paskaitos konferencijos. Projektas prisideda prie oraus amžėjimo, prasmingo užimtumo Rietavo mieste. |

1.4. Informacija apie strategijos rodiklių pasiekimą nuo strategijos įgyvendinimo pradžios iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos:

produkto ir rezultato rodikliai:

| Rodiklio pavadinimas | Pagal strategiją siekiama reikšmė* | Sudarytose vietos plėtros projektų sutartyse numatyta pasiekti rodiklio reikšmė | Faktiškai pasiekta rodiklio reikšmė** | Paaiškinimas, papildoma informacija |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R-01-004-08-04-01-02 Bendruomenės inicijuotos vietos plėtros (BIVP) projektų veiklų dalyvių, kurie po dalyvavimo veiklose toliau dalyvauja socialinei integracijai skirtose veiklose ir (ar) darbo rinkoje, dalis (proc.) | 40 | 40 | 0 | Informacijos šaltinis: PĮP 11-700-K 0001 Priežastys, kodėl rodiklis nepasiektas: vienintelė projektų finansavimo sutartis pasirašyta tik 2025 m. II pusmetyje, projekte dar nespėta įgyvendinti veiklų, kad būtų galima pamatuoti rezultato rodiklį. Priemonės, kurių miesto vietos veiklos grupė imasi ar numato imtis rodikliui pasiekti: organizuoti spartesnį kvietimų dokumentų rengimą, PĮP vertinimą, raginti projektų vykdytojus įgyvendinti projektus pagal nustatytus terminus. |
| R-01-004-08-04-01-03 Paramą gavusiuose subjektuose sukurtos darbo vietos (vienų metų etato ekvivalentai) | 2 | 0 | 0 | Priežastys, kodėl rodiklis nepasiektas: kvietimas Nr. 11-707-K, kuris skirtas socialinio verslo projektams, buvo paskelbtas 2025 m. lapkričio mėn. PĮP naudos ir kokybės vertinimas atliktas jau 2026 m. Priemonės, kurių miesto vietos veiklos grupė imasi ar numato imtis rodikliui pasiekti: raginti projektų vykdytojus įgyvendinti veiklas pagal nustatytus terminus. |
| P-01-004-08-04-01-01 BIVP projektai, kuriuos įgyvendino NVO ir (arba) kurie įgyvendinti kartu su partneriu (skaičius) (pirmojo uždavinio rodiklis) | 3 | 1 | 0 | Informacijos šaltinis: 11-700-K 0001. Priežastys, kodėl rodiklis nepasiektas: vienintelė projektų finansavimo sutartis pasirašyta tik 2025 m. II pusmetyje, kiti 4 PĮP buvo vertinami CPVA, 2 PĮP pareiškėjai nusprendė atsiimti. 2026 m. pradžioje VVG organizavo VPS keitimą, paskirdama pirmajam VPS uždaviniui daugiau lėšų, dėl to įgyvendinimų projektų skaičius ateityje išaugs. Priemonės, kurių miesto vietos veiklos grupė imasi ar numato imtis rodikliui pasiekti: sparčiau organizuoti kvietimų paskelbimą bei vertinimą, raginti projektų vykdytojus įgyvendinti projektus pagal nustatytus terminus. |
| BIVP projektų dalyviai (skaičius) (pirmojo uždavinio rodiklis) | 150 | 41 | 0 | Informacijos šaltinis: 11-700-K 0001. Priežastys, kodėl rodiklis nepasiektas: vienintelė projektų finansavimo sutartis pasirašyta tik 2025 m. II pusmetyje, kiti 4 PĮP buvo vertinami CPVA, 2 PĮP pareiškėjai nusprendė atsiimti. 2026 m. pradžioje VVG organizavo VPS keitimą, paskirdama pirmajam VPS uždaviniui daugiau lėšų, dėl to dalyvių skaičius ateityje išaugs. Priemonės, kurių miesto vietos veiklos grupė imasi ar numato imtis rodikliui pasiekti: sparčiau organizuoti kvietimų paskelbimą bei vertinimą, raginti projektų vykdytojus įgyvendinti projektus pagal nustatytus terminus |
| P-01-004-08-04-01-03 Socialinio verslo subjektai, per BIVP projektus gavę paramą socialinio verslo kūrimui ar plėtrai | 2 | 0 | 0 | Priežastys, kodėl rodiklis nepasiektas: kvietimas Nr. 11-707-K buvo paskelbtas 2025 m. lapkričio mėn. PĮP pateikti ir vertinami 2026 m. Priemonės, kurių miesto vietos veiklos grupė imasi ar numato imtis rodikliui pasiekti: raginti projektų vykdytojus įgyvendinti projektus pagal nustatytus terminus |
| RCO02, P.B.2.0002 Paramą dotacijomis gavusios įmonės | 2 | 0 | 0 | Priežastys, kodėl rodiklis nepasiektas: kvietimas Nr. 11-707-K buvo paskelbtas 2025 m. lapkričio mėn. PĮP pateikti ir vertinami 2026 m. Priemonės, kurių miesto vietos veiklos grupė imasi ar numato imtis rodikliui pasiekti: raginti projektų vykdytojus įgyvendinti projektus pagal nustatytus terminus |
| P-01-004-08-04-01-04 Paramą gavusios įmonės (iš jų: labai mažos, mažosios, vidutinės ir didelės) | 2 | 0 | 0 | Priežastys, kodėl rodiklis nepasiektas: kvietimas Nr. 11-707-K buvo paskelbtas 2025 m. lapkričio mėn. PĮP pateikti ir vertinami 2026 m. Priemonės, kurių miesto vietos veiklos grupė imasi ar numato imtis rodikliui pasiekti: raginti projektų vykdytojus įgyvendinti projektus pagal nustatytus terminus |
| BIVP projektai, kuriuos įgyvendino NVO ir (arba) kurie įgyvendinti kartu su partneriu (antrojo uždavinio rodiklis) | 2 | 0 | 0 | Priežastys, kodėl rodiklis nepasiektas: kvietimai Nr. 11-702-K ir Nr. 11-708-K buvo paskelbti 2025 m. liepos mėn. PĮP nebuvo pateikti. Priemonės, kurių miesto vietos veiklos grupė imasi ar numato imtis rodikliui pasiekti: sparčiau skelbti pakartotinus kvietimus, raginti projektų vykdytojus įgyvendinti projektus pagal nustatytus terminus |

1.5.	 Informacija apie problemas, su kuriomis susidūrėte per ataskaitinį laikotarpį siekdami strategijos įgyvendinimo pažangos:

| Eil. Nr. | Problemos | Veiksmai, kuriuos vykdė VVG, siekdama spręsti kilusias problemas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Pareiškėjams trūko žinių ir įgūdžių rengiant PĮP, ypatingai finansinį pagrindimą. | Buvo organizuotos konsultacijos, mokymai, organizuojami kontaktiniai ir nuotoliniai susitikimai. |
| 2. | Pareiškėjams kilo sunkumų derinant PĮP su CPVA, buvo pateikta daug pastabų, reikėjo atlikti daug patikslinimų. Šis procesas truko labai ilgai ir dėl to per 2025 m. nebuvo pasiekti strategijos įgyvendinimo spartos rodikliai. | Buvo organizuotos konsultacijos, dalyvauta bendruose susitikimuose su CPVA projektų vadovais. |

2.	INFORMACIJA APIE MIESTO VVG

2.1.	 Miesto VVG atitiktis miesto VVG požymiams:

| Eil. nr. | Miesto VVG požymis (požymiai nustatyti Vietos plėtros strategijų rengimo ir atrankos taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2022 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. 1V-672 „Dėl Vietos plėtros strategijų rengimo ir atrankos taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės), 4 punkte) | Patvirtinamas teiginys, pažymint jį kryželiu | Požymio atitikties pagrindimas (pateikiama informacija arba nuoroda, kur tokia informacija skelbiama) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1. | Miesto VVG veiklos tikslas ar vienas iš tikslų atitinka 2021–2027 metų investicijų programos 4.7 konkretų uždavinį „Skatinti aktyvią įtrauktį, siekiant propaguoti lygias galimybes ir aktyvų dalyvavimą ir gerinti įsidarbinamumą“ ir 4.9 konkretų uždavinį „Didinant socialinę ir ekonominę marginalizuotų bendruomenių, migrantų ir nepalankias sąlygas turinčių grupių integraciją įgyvendinant integruotas priemones, įskaitant aprūpinimą būstu ir socialinių paslaugų teikimą“ | X Taip □ Ne | VPS yra numatytas vienas tikslas ir du uždaviniai, jie atitinka 2021-2027 metų investicijų programos 4.7 ir 4.9 uždavinius. |
| 2.1.2. | Miesto VVG turi apibrėžtą veiklos teritoriją, kuri atitinka Taisyklių 10.1–10.5 papunkčiuose nurodytas sąlygas atitinkančią teritoriją | X Taip □ Ne | VVG teritorija atitinka Rietavo miesto teritorijos ribas |
| 2.1.3. | Miesto VVG nariai yra juridinio asmens veiklos teritorijoje veiklą vykdantys trijų šalių partneriai (toliau – partneriai), kaip numatyta Taisyklių 4.3 punkte: 4.3.1. bendruomeninės organizacijos ir (ar) kitos nevyriausybinės organizacijos; 4.3.2. asocijuotos verslo struktūros ir (ar) įmonės; 4.3.3. vietos valdžios atstovas – vietos valdžios atstovas – miesto VVG teritorijoje veikiančios savivaldybės, kuri yra VVG narė, tarybos arba mero Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo nustatyta tvarka paskirtas asmuo, tos savivaldybės valdomos įmonės, administravimo subjekto ar kitos VVG teritorijoje veikiančios valstybės įstaigos, organizacijos atstovas, kurio dalyvavimo kolegialaus VVG valdymo organo veikloje tikslas – atstovauti viešajam interesui | X Taip □ Ne | https://rietavomvvg.lt/apie-mus/rietavo-miesto-vvg-nariai/ |
| 2.1.4. | Miesto VVG turi kolegialų valdymo organą | X Taip □ Ne | https://rietavomvvg.lt/apie-mus/valdybos-nariai/ |
| 2.1.5. | Miesto VVG kolegialiame valdymo organe partneriams atstovauja vienodas skaičius valdymo organo narių ir šio organo sprendimų priėmimo tvarka užtikrina, kad priimant sprendimus ne mažiau kaip 50 procentų balsų teks partneriams, kurie nėra viešosios valdžios institucijos | X Taip □ Ne | Valdybos nariai - Rietavo miesto vietos veiklos grupė |
| 2.1.6. | Į valdymo organą deleguoti atstovai tiesiogiai susiję su miesto VVG veiklos teritorija (pvz., į valdymo organą deleguotas asmuo gyvena juridinio asmens veiklos teritorijoje ir (arba) dirba verslo asociacijoje atstovaujamos įmonės buveinės ar filialo veiklos teritorijoje); (taikoma, jeigu miesto VVG nariai yra organizacijos, veikiančios didesnėje negu apibrėžta juridinio asmens veiklos teritorija arba neturinčios apibrėžtos veiklos teritorijos (pvz., regiono verslininkams atstovaujančios verslo asociacijos, nevyriausybinės organizacijos) | X Taip □ Ne □ Netaikoma, nes nėra veikiančių didesnėje teritorijoje | Valdybos nariai - Rietavo miesto vietos veiklos grupė |
| 2.1.7. | Miesto VVG kolegialaus valdymo organo nariai iki pirmojo kolegialaus valdymo organo posėdžio arba pirmojo dalyvavimo kolegialaus valdymo organo posėdyje Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nustatyta tvarka yra deklaravę privačius interesus arba šio įstatymo nustatyta tvarka yra patikslinę arba papildę privačių interesų deklaraciją | X Taip □ Ne | Valdybos nariai yra deklaravę privačius interesus |
| 2.1.8. | Miesto VVG vadovaujasi partnerystės ir atvirumo principu – įvairioms socialinėms grupėms suteikiamos vienodos galimybės dalyvauti rengiant ir įgyvendinant vietos plėtros strategiją, siekiama į juridinio asmens veiklą įtraukti naujų narių (bendruomeninių ir (ar) kitų nevyriausybinių organizacijų, asocijuotų verslo struktūrų ir (ar) įmonių, kitų savivaldybės institucijų, nenurodytų Taisyklių 4.3 papunktyje) | X Taip □ Ne | Steigimo dokumentai - Rietavo miesto vietos veiklos grupė |
| 2.1.9. | Miesto VVG vadovaujasi lyčių lygybės principu – juridinio asmens nariai ir (arba) jo kolegialaus valdymo organo nariai yra moterys ir vyrai ir nė vienos iš lyčių atstovų nėra daugiau kaip 60 procentų | X Taip □ Ne | Steigimo dokumentai - Rietavo miesto vietos veiklos grupė Valdybos nariai - Rietavo miesto vietos veiklos grupė |
| 2.1.10. | Miesto VVG vadovaujasi nediskriminavimo principu – juridinio asmens kolegialaus valdymo organo sudarymo principai, juridinio asmens sprendimų priėmimo tvarka ir kitos šio juridinio asmens įstatų nuostatos užtikrina, kad juridiniam asmeniui vykdant savo veiklą bus užkirstas kelias bet kokiai diskriminacijai dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos ar kitų bruožų ir bus atsižvelgta į jaunimo situaciją bei poreikius; juridinio asmens įstatų nuostatos leidžia juridinio asmens veikloje aktyviai dalyvauti neįgaliesiems, vyresnio amžiaus žmonėms, jaunimui bei kitiems, turintiems mažesnes funkcines galimybes arba dėl socialinių priežasčių mažiau įtrauktiems į jiems aktualių sprendimų priėmimą (pvz., nustatyta rašytinė sprendimų priėmimo procedūra, išankstinės konsultacijos dėl juridinio asmens priimamų sprendimų informacinėmis ir ryšio technologijomis ir kt.); | X Taip □ Ne | Steigimo dokumentai - Rietavo miesto vietos veiklos grupė Valdybos nariai - Rietavo miesto vietos veiklos grupė |
| 2.1.11. | Miesto VVG vadovaujasi jaunimo dalyvavimo principu – bent vienas kolegialaus valdymo organo narys yra jaunesnis negu 29 metų (įskaitytinai) ir (arba) yra deleguotas jaunimo ar su jaunimu dirbančios organizacijos arba deleguotas savivaldybės jaunimo organizacijų tarybos arba savivaldybės jaunimo reikalų tarybos, veikiančios teritorijoje, kuri atitinka Taisyklių 10.1–10.5 papunkčiuose nurodytas sąlygas | X Taip □ Ne | Steigimo dokumentai - Rietavo miesto vietos veiklos grupė Valdybos nariai - Rietavo miesto vietos veiklos grupė |
| 2.1.12. | Miesto VVG vadovas arba administracijos vadovas turi ne mažesnę kaip vienų metų patirtį rengiant ir įgyvendinant strateginio planavimo dokumentus, susijusius su Europos Sąjungos fondų ar kitos finansinės paramos valdymu ir naudojimu, arba ne mažesnę kaip vienų metų vadovaujamojo darbo patirtį įmonėje, įstaigoje ar organizacijoje, turinčioje ne mažiau kaip 5 darbuotojus; juridinio asmens, kuris planuoja vietos plėtros strategijos parengimą ir jos įgyvendinimą, vadovas arba administracijos vadovas turi turėti aukštąjį išsilavinimą | X Taip □ Ne | VVG vadovė turi didesnę nei 1 metų patirtį rengiant strateginio planavimo dokumentus, susijusios su ES fondų ar kitos finansinės paramos valdymo bei naudojimu. |
| 2.1.13. | Miesto VVG nėra skolinga Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. (Netaikoma, kai mokesčių, delspinigių, baudų mokėjimas atidėtas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka arba dėl šių mokesčių, delspinigių, baudų vyksta mokestinis ginčas. Miesto VVG nėra laikoma skolinga, jei įsiskolinimo suma neviršija 50 (penkiasdešimt) eurų (pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 3 dalies 2 punktą) | X Taip □ Ne □ Netaikoma | VVG skolų neturi |

2.2.	 Informacija apie miesto VVG narių pokyčius per ataskaitinį laikotarpį:

| Pavadinimas | Bendruomeninės organizacijos / nevyriausybinės organizacijos (toliau – NVO) | Asocijuotos verslo struktūros / įmonės (toliau – verslas) | Vietos valdžios atstovas |
| --- | --- | --- | --- |
| Miesto VVG narių skaičius praėjusių ataskaitinių metų pabaigoje, vnt. | 8 | 10 | 8 |
| Nauji miesto VVG nariai ataskaitiniais metais, vnt. | 0 | 0 | 0 |
| Pasitraukę miesto VVG nariai ataskaitiniais metais, vnt. | 0 | 0 | 0 |
| Iš viso pagal atskirus sektorius ataskaitiniais metais, vnt.: | 8 | 10 | 8 |

3.	INFORMACIJA APIE VVG VYKDYTAS VEIKLAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

3.1.	 Informacija apie vykdytus mokymus ir kitas kompetencijų stiprinimo veiklas:

| Eil. Nr. | Miesto VVG darbuotojų, valdymo organų narių kompetencijų stiprinimo veiklos (mokymai, keitimosi su kitomis VVG gerąja patirtimi renginiai) | Įvykusių mokymų / renginių tema (-os) | Įvykusių mokymų / renginių data, trukmė (tiksli data, val. skaičius) | Dalyvių skaičius |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - | - | - | - |
| Eil. Nr. | Vietos plėtros projektų rengėjų ir vykdytojų gebėjimų stiprinimo veiklos | Įvykusių mokymų tema (-os) | Įvykusių mokymų trukmė (tiksli data, val. skaičius) | Dalyvių skaičius |
| 1 | Mokymai, skirti paaiškinti, kokios yra finansuojamos veiklos, kokios galimos išlaidos, kaip rengiamas PĮP su pagrindžiančia medžiaga, kaip PĮP yra vertinami | Mokymai pagal kvietimus Nr. 11-700-K ir Nr. 11-701-K | 2025 m. balandžio 29 d. 10.00-15.00 val. |  |
| 2 | Mokymai, skirti paaiškinti, kokios yra finansuojamos veiklos, kokios galimos išlaidos, kaip rengiamas PĮP su pagrindžiančia medžiaga, kaip PĮP yra vertinami | Mokymai pagal kvietimus Nr. 11-709 ir Nr. 11-703-K | 2025 m. rugpjūčio 13 d. 13.00-17.00 val. |  |
| 3 | Mokymai, skirti paaiškinti, kokios yra finansuojamos veiklos, kokios galimos išlaidos, kaip rengiamas PĮP su pagrindžiančia medžiaga, kaip PĮP yra vertinami | Mokymai pagal kvietimus Nr. 11-704-K ir Nr. 11-708-K | 2025 m. rugpjūčio 18 d. 13.00-17.00 val. |  |
| 4 | Mokymai, skirti paaiškinti, kokios yra finansuojamos veiklos, kokios galimos išlaidos, kaip rengiamas PĮP su pagrindžiančia medžiaga, kaip rengiamas verslo planas, kaip PĮP yra vertinami | Mokymai pagal kvietimą Nr. 11-702-K | 2025 m. rugpjūčio 20 d. 13.00-17.00 val. |  |

3.2.	 Informacija apie miesto VVG vykdytus strategijos įgyvendinimo viešinimo veiksmus:

| Eil. Nr. | Miesto VVG vykdytas strategijos įgyvendinimo viešinimas | Data |
| --- | --- | --- |
|  | Viešinama Rietavo miesto vietos veiklos grupės puslapyje. | Nuo 2026 m. kovo 23 d. |
|  | Viešinama Rietavo savivaldybės puslapyje. | Nuo 2026 m. kovo 23 d. |

3.3.	 Informacija apie miesto VVG sprendimų priėmimą vietos plėtros projektų atrankos (kvietimo dokumentų ar jų pakeitimų, vietos plėtros projektų sąrašų ar jų pakeitimų tvirtinimo) ir vietos plėtros strategijos keitimo klausimais:

3.3.1.	Informacija apie miesto VVG visuotinio narių susirinkimo (toliau – susirinkimas) priimtus sprendimus:

| Eil. Nr. | Susirinkimo / balsavimo taikant rašytinę procedūrą data (metai, mėnuo, diena) | Priimti sprendimai | Susirinkimo narių (toliau – nariai) skaičius susirinkimo / balsavimo taikant rašytinę procedūrą dieną |  |  |  | Faktiškai narių susirinkime / balsavime taikant rašytinę procedūrą dalyvavusių narių skaičius |  |  |  | Santykis tarp faktiškai dalyvavusių narių skaičiaus ir bendro narių skaičiaus susirinkimo / balsavimo taikant rašytinę procedūrą dieną (proc.) | Už priimtą sprendimą gautų balsų skaičius |  |  | Santykis tarp už priimtą sprendimą gautų balsų, tenkančių verslo ir NVO partneriams, skaičiaus ir bendro už priimtą sprendimą gautų balsų skaičiaus |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Bendras narių skaičius | Iš jų NVO atstovų | Iš jų verslo atstovų | Iš jų vietos valdžios atstovų | Bendras dalyvavusių narių skaičius | Iš jų NVO atstovų | Iš jų verslo atstovų | Iš jų vietos valdžios atstovų |  | Bendras už priimtą sprendimą gautų balsų skaičius | Iš jų balsų, tenkantys verslui ir NVO | Iš jų balsų, tenkantys vietos valdžios atstovams |  |
| 1. | 2025-04-28 | Patvirtinti VVG veiklos ataskaitą; Patvirtinti VVG finansines ataskaitas | 26, iš jų 8 NVO, 8 verslo, 10 vietos valdžios |  |  |  | 15, iš jų 7 NVO, 3 verslo, 5 vietos valdžios |  |  |  | 57,69 | 15, iš jų 7 NVO, 3 verslo, 5 vietos valdžios |  |  | 66,66 |

3.3.2. Informacija apie miesto VVG  kolegialaus valdymo organo (toliau – organas) priimtus sprendimus:

| Eil. Nr. | Organo susirinkimo (toliau – susirinkimas) / balsavimo taikant rašytinę procedūrą data (metai, mėnuo, diena) | Priimti sprendimai | Organo narių (toliau – nariai) skaičius susirinkimo / balsavimo taikant rašytinę procedūrą dieną |  |  |  | Faktiškai organo narių susirinkime / balsavime taikant rašytinę procedūrą dalyvavusių narių skaičius |  |  |  | Santykis tarp faktiškai dalyvavusių narių skaičiaus ir bendro narių skaičiaus susirinkimo / balsavimo taikant rašytinę procedūrą dieną (proc.) | Už priimtą sprendimą gautų balsų skaičius |  |  | Santykis tarp už priimtą sprendimą gautų balsų, tenkančių verslo ir NVO partneriams, skaičiaus ir bendro už priimtą sprendimą gautų balsų skaičiaus |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Bendras narių skaičius | Iš jų NVO atstovų | Iš jų verslo atstovų | Iš jų vietos valdžios atstovų | Bendras dalyvavusių narių skaičius | Iš jų NVO atstovų | Iš jų verslo atstovų | Iš jų vietos valdžios atstovų |  | Bendras už priimtą sprendimą gautų balsų skaičius | Iš jų balsų, tenkančių verslui ir NVO | Iš jų balsų, tenkančių vietos valdžios atstovams |  |
| 1. | 2025-02-27 |  | 9, iš jų 3 NVO, 3 verslo, 3 vietos valdžios |  |  |  | 7, iš jų 3 NVO, 3 verslo, 1 vietos valdžios |  |  |  | 77,77 | 7, iš jų 3 NVO, 3 verslo, 1 savivaldos |  |  | 85,71 |
| 2. | 2025-04-28 |  | 9, iš jų 3 NVO, 3 verslo, 3 vietos valdžios |  |  |  | 5, iš jų 2 NVO, 2 verslo, 1 vietos valdžios |  |  |  | 55,55 | 5, iš jų 2 NVO, 2 verslo, 1 vietos valdžios |  |  | 80 |
|  | 2025-06-27 |  | 9, iš jų 3 NVO, 3 verslo, 3 vietos valdžios |  |  |  | 6, iš jų 2 NVO, 3 verslo, 1 vietos valdžios |  |  |  | 66,66 | 6, iš jų 2 NVO, 3 verslo, 1 vietos valdžios |  |  | 83,33 |
| 4. | 2025-07-24 |  | 9, iš jų 3 NVO, 3 verslo, 3 vietos valdžios |  |  |  | 6, iš jų 1 NVO, 3 verslo, 2 vietos valdžios |  |  |  | 66,66 | 6, iš jų 1 NVO, 3 verslo, 2 vietos valdžios |  |  | 66,66 |
| 5. | 2025-10-09 |  | 9, iš jų 3 NVO, 3 verslo, 3 vietos valdžios |  |  |  | 9, iš jų 3 NVO, 3 verslo, 3 vietos valdžios |  |  |  | 100 | 9, iš jų 3 NVO, 3 verslo, 3 vietos valdžios |  |  | 66,66 |
| 6. | 2025-10-09 |  | 9, iš jų 3 NVO, 3 verslo, 3 vietos valdžios |  |  |  | 7, iš jų 2 NVO, 2 verslo, 3 vietos valdžios |  |  |  | 77,77 | 7, iš jų 2 NVO, 2 verslo, 3 vietos valdžios |  |  | 57,14 |

4.	MIESTO VVG INFORMACIJOS VIEŠINIMAS

| Eil. Nr. | Privaloma viešinti informacija: |  | Patvirtinamas teiginys, pažymint jį kryželiu | Pateikiama nuoroda (jei informacija nėra viešinama, pateikiamas paaiškinimas) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1. | Informacija apie miesto VVG (žymima „taip“, jei į visus papunkčius atsakymas „taip“) |  | X Taip □ Ne |  |
| 4.1.1. |  | Miesto VVG įstatai | X Taip □ Ne | Steigimo dokumentai - Rietavo miesto vietos veiklos grupė |
| 4.1.2. |  | Miesto VVG narių pagal atstovaujamus partnerius (kurie atstovauja bendruomeninėms organizacijoms ir (ar) kitoms nevyriausybinėms organizacijoms; asocijuotoms verslo struktūroms ir (ar) įmonėms; vietos valdžiai) sąrašas, nurodant juridinių asmenų sudėtį (juos sudarančių juridinių asmenų sąrašą), jų vadovus, ir pateikiant nuorodas į asocijuotų juridinių asmenų interneto svetaines. Jeigu miesto VVG nariai keičiasi, skelbiamas ne tik aktualus miesto VVG narių sąrašas, bet ir ankstesni sąrašai, nurodant sąrašo sudarymo datą | X Taip □ Ne | Rietavo miesto VVG nariai - Rietavo miesto vietos veiklos grupė |
| 4.1.3. |  | Miesto VVG visuotinio narių susirinkimo ir (jei taikoma) kito kolegialaus valdymo organo, kuris priiminėja sprendimus su vietos plėtros strategijos įgyvendinimu susijusiais klausimais, narių pagal atstovaujamus partnerius (bendruomeninės organizacijos ir (ar) kitos nevyriausybinės organizacijos; asociacijos; asocijuotos verslo struktūros ir (ar) įmonės; vietos valdžios atstovas) sąrašas. Jeigu miesto VVG visuotinio narių susirinkimo ir (jei taikoma) kito kolegialaus valdymo organo, kuris priiminėja sprendimus su vietos plėtros strategijos įgyvendinimu susijusiais klausimais, nariai keičiasi, skelbiamas ne tik aktualus jų sąrašas, bet ir ankstesni sąrašai, nurodant sąrašo sudarymo datą | X Taip □ Ne | Valdybos nariai - Rietavo miesto vietos veiklos grupė |
| 4.1.4. |  | Naujų narių priėmimo į miesto VVG tvarka ir informacija apie darbo VVG pasiūlymus | X Taip □ Ne | Steigimo dokumentai - Rietavo miesto vietos veiklos grupė |
| 4.1.5. |  | Miesto VVG darbuotojų kontaktiniai duomenys (telefono Nr., el. pašto adresai) | X Taip □ Ne | Kontaktai - Rietavo miesto vietos veiklos grupė |
| 4.1.6. |  | Bendrieji miesto VVG kontaktiniai duomenys (buveinės adresas, darbo laikas, telefono Nr., el. pašto adresas) | XTaip □ Ne | Kontaktai - Rietavo miesto vietos veiklos grupė |
| 4.2. | Informacija apie vietos plėtros strategijos įgyvendinimą (žymima „taip“, jei į visus papunkčius atsakymas „taip“) |  | X Taip □ Ne |  |
| 4.2.1. |  | Aktuali vietos plėtros strategija, anksčiau galiojusios vietos plėtros strategijos versijos (jei vietos plėtros strategija buvo keista) ir vietos plėtros strategijos įgyvendinimo ataskaitos | X Taip □ Ne | STRATEGIJA Archives - Rietavo miesto vietos veiklos grupė |
| 4.2.2. |  | Nuorodos į Miesto VVG kvietimų planą, paskelbtus miesto VVG inicijuotus Kvietimus ir Kvietimų dokumentus | X Taip □ Ne | Kvietimai - Rietavo miesto vietos veiklos grupė |
| 4.2.3. |  | Miesto VVG parengtas ir patvirtintas pareiškėjams skirtas vietos plėtros projektų atrankos ir finansavimo sąlygų gaires | X Taip □ Ne | Kvietimai - Rietavo miesto vietos veiklos grupė |
| 4.2.4. |  | Miesto VVG patvirtintas ir (ar) pakeistas vietos plėtros projektų įgyvendinimo planų sąrašas | X Taip □ Ne | Įgyvendinami projektai Archives - Rietavo miesto vietos veiklos grupė |
| 4.2.5. |  | Informacija apie planuojamus ir vykusius miesto VVG visuotinio narių susirinkimo ir kito miesto VVG kolegialaus valdymo organo posėdžius, susijusius su vietos plėtros strategijos įgyvendinimu (susirinkimų (posėdžių) darbotvarkės, protokolų išrašai) | X Taip □ Ne | Valdybos protokolai - Rietavo miesto vietos veiklos grupė |
| 4.2.6. |  | Informacija apie įgyvendinamus ir įgyvendintus vietos plėtros projektus (projektų veiklas, vykdytojus, siekiamus ir pasiektus rezultatus) | X Taip □ Ne | Įgyvendinami projektai Archives - Rietavo miesto vietos veiklos grupė |
| 4.2.7. |  | Informacija apie planuojamus renginius, susijusius su vietos plėtros strategijos įgyvendinimu, miesto VVG organizuojamus vietos plėtros projektų rengėjų ir vykdytojų mokymus | X Taip □ Ne | Naujienos - Rietavo miesto vietos veiklos grupė |
| 4.3. | Nuorodos į Europos Sąjungos ir nacionalinius teisės aktus, reglamentuojančius vietos plėtros strategijų ir joms įgyvendinti skirtų vietos plėtros projektų atrankos, finansavimo ir įgyvendinimo tvarką |  | X Taip □ Ne | Kiti dokumentai - Rietavo miesto vietos veiklos grupė |

5.	INFORMACIJA APIE PATEIKIAMUS PRIEDUS

PATEIKIAMI PRIEDAI: X dokumentų, įrodančių, ataskaitos pristatymą miesto VVG veiklos teritorijos gyventojams, kopijos: - Viešinimo Rietavo miesto VVG interneto svetainėje ekrano nuotrauka, 1 lapas; - Viešinimo Rietavo savivaldybės interneto svetainėje ekrano nuotrauka, 1 lapas; - Vykusio viešo pristatymo (nuotoliu per Microsoft Teams platformą) ekrano nuotrauka, 1 lapas; - Vykusio viešo pristatymo skaidrės, 20 lapų; - Vykusio viešo pristatymo dalyvių sąrašas, 1 lapas. □ dokumentų, pagrindžiančių ataskaitose pateiktą informaciją, kopijos. □ kitų dokumentų kopijos.

Angelė Arienė

_______________						_____________________

(parašas)				           		        (vardas ir pavardė)